Umowa o roboty budowlane

### GZO 271.1.2018

zawarta w dniu w ................2018r. w Kolonia Okopy

Pomiędzy Gminnym Zakładem Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku,

Z siedzibą w Kolonia Okopy 49 , 22-175 Dorohusk

NIP 563-18-66-852

REGON 110198439

Zwaną dalej w treści niniejszej umowy – Zamawiającym

Reprezentowanym przez:

- Dariusza Kamolę- Prezesa Zarządu

a:

............................................................................................

NIP .................................

REGON .........................

Tel: ................................

Fax: ..............................

Zwanym dalej w treści niniejszej umowy – Wykonawcą

reprezentowanym przez:

- ............................................................................

§ 1

Przedmiot umowy

- Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  ze zm.).

- Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym  z dnia ………. 2018 roku zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania inwestycję pn. „Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zgodnie z pozwoleniem na budowę, przedmiarami robót, przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca zobowiązany jest także do zabezpieczenia i poniesienia kosztów związanych                   z oznakowaniem i zabezpieczeniem budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego.

1.1.  Przekazanie placu budowy w terminie do pięciu dni od dnia podpisania umowy.

1.2.  Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody do celów budowy  i socjalnych.

1.3.  Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.

1.4  Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego przedmiot umowy.

2. Obowiązki Wykonawcy.

- Przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w terminie podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji z podziałem na główne działy przedmiarów robót (tabela elementów scalonych) w ujęciu miesięcznym.

- Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.

- Zorganizowanie placu budowy, wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć                            i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

- Współpraca ze służbami Zamawiającego.

- Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców.

- Prowadzenie Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem       dokonywania wpisów i potwierdzeń.

- Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Zgłaszanie robót podlegających zakryciu do odbioru.

- Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 (jednym) egzemplarzu,          w tym protokołów odbiorowych i pomiarowych wykonanych robót oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego całego zamówienia.

- Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

- Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

- Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

- Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.

- Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

§ 3

## Terminy wykonania

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od podpisania umowy do 31.05.2019r.

§ 4

Odbiory

- Strony ustalają, że odbiór inwestycji nastąpi na podstawie protokołu odbioru częściowego oraz  protokołu odbioru końcowego.

- Przedmiotem odbioru częściowego będą prace wykonane w terminie do 31.01.2019r., potwierdzone protokołem odbioru częściowego.

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

- Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu,                           z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi wpisem do dziennika budowy    w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 5 dni.

- Roboty budowlane, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

- Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego

- W czynnościach odbioru częściowego i końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru częściowego i końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, protokoły sprawdzeń instalacji oraz kosztorysy potwierdzające zakres wykonanych prac.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół (odbioru częściowego i końcowego), który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

9.1. nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z  umowy.

9.2. ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez  powołaną do tego komisję

O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

10.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

1) nadające się do usunięcia - to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

2) nie nadające się do usunięcia - to Zamawiający może:

a/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych         w § 10 niniejszej umowy

c/ w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

12. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

13. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy w terminach ustalonych z Zamawiającym w okresie ….. miesięcy liczonych od daty przekazania przedmiotu umowy do użytkowania. Przeglądy odbywać się będą min raz w roku, przy czym ostatni przegląd nastąpi bezpośrednio przed upływem terminu gwarancji i rękojmi za wady.

§ 5

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie dokumentacji projektowej oraz pomocniczo cen jednostkowych według załączonych do oferty kosztorysów.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się na  kwotę

Cena netto …………… zł. + podatek VAT  23 % w kwocie ……... Cena brutto ………… zł. słownie: …………………………

- Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 2 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w ofercie Wykonawcy, która jest integralną częścią umowy, zawiera wartość robót budowlanych oraz wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy( naprawy, woda, energia elektryczna, telefon) i jego likwidacji, dozorowania budowy, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia projektu BIOZ jeśli jest wymagany, dokumentacji powykonawczej, koszty wszelkich badań powykonawczych wymaganych przepisami, innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie określone w ust. nie podlega zmianie w okresie realizacji niniejszej umowy, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Faktury płatne będą na konto Wykonawcy wskazane na fakturach w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Fakturowanie inwestycji nastąpi na podstawie podpisanych bez zastrzeżeń protokołu odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia  brutto podanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę : ……………………… zł, słownie …………………………………………..

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego               z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§ 7

Warunki płatności.

- Rozliczenie robót będzie się odbywało na podstawie faktury.

- Warunkiem wypłaty wynagrodzenia wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział                        w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Faktura płatna będzie  w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru końcowego wraz z dokumentami rozliczeniowymi, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub w przypadku jego braku, przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury  kosztorysy powykonawcze.

§ 8

Gwarancja i rękojmia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu  ………… - miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad, które wystąpiły                  w okresie gwarancji i rękojmi, w terminie 7 dni roboczych licząc od terminu ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi Zamawiający może ww. termin przedłużyć.

- W razie nie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w sposób, o którym mowa w ust. 4  niniejszego paragrafu, Zamawiający dokona usunięcia tych wad na koszt Wykonawcy po jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy w terminach ustalonych z Zamawiającym w okresie….. miesięcy liczonych od daty przekazania przedmiotu umowy do użytkowania, przy czym pierwszy przegląd odbędzie się w terminie do 12 miesięcy od dokonania bezusterkowego odbioru końcowego. Kolejne przeglądy odbywały się będą po upływie 1 roku od poprzedniego przeglądu, a ostatni przegląd bezpośrednio przed upływem terminu gwarancji.

§ 9

Zatrudnianie podwykonawców

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. W tym celu wykonawca przedkłada zamawiającemu projekty umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub ich zmian oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo        i ich zmian.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę kopii umowy z podwykonawcą, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez strony umowy, lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczone przez strony za zgodność                   z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz zmiany tych umów.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których  pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne zachowanie, przy czym wykonawca odpowiada całym swoim majątkiem  i niezależnie od jego woli.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane i dostawy wykonane przez podwykonawcę.

§ 10

Personel wykonawcy

1.	Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia

- 	wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w dziale III pkt 1 SIWZ w tym prac fizycznych - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy

2. 	Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

3.	Wykonawca składa wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót. Zamawiający nie przekaże wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy wykonawcy.

4.	Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy (wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości zamawiającego).

5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane przez wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy zamawiający wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli zamawiającego.

6.	Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ustępie 3 – jeżeli zamawiający o to wystąpi.

7.	Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób wskazanych w wykazie o którym mowa w ust. 3  na podstawie umowy o pracę.

8.	Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu:

a) 	oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę);

b) 	oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osób niewskazanych w wykazie o którym mowa w ust. 3 – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w wykazie o którym mowa w ust. 3) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców;

c)	odmowy podania danych umożliwiających identyfikację wykonujących czynności wskazane w ust. 1 na zasadach określonych w ust. 5 – w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez wykonawcę w drodze oświadczenia o którym mowa  w ust. 5).

§11

Kary umowne.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy , określonego w § 5 ust. 1,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru                           w wysokości ….% wynagrodzenia umownego, określonego § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, określonego § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy                                 o podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokości 5% wartości umowy wskazanej w § 5 ust. 1,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej przez strony za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, określonego § 5 ust. 1 za każdy dzień od dnia podpisania umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej         w art.145 Prawa zamówień publicznych.

3.  Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.  W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych         z tym kosztów.

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte  w wyznaczonym terminie, powstałe również w okresie gwarancji.

7.  Należne kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 11

Usługi

- Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez Zamawiającego usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych itp. wg wskazań liczników, które Wykonawca zainstaluje na własny koszt.

- W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 12

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp oraz przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, sposobu realizacji robót budowlanych, wartości robót budowlanych i terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności:

1) zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, przepisami i obowiązującymi normami, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, tj. długotrwałe opady deszczu lub spadek temperatur powietrza, jeżeli konieczność wykonania tych prac w tym czasie nie wynikała z okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

2) zmiany spowodowane koniecznością wykonania zamówień (robót) dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub mają wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy, 3) zmiany spowodowane klęskami żywiołowymi, przez co rozumie się zjawiska naturalne związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe upały,

4) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,

5) zmiany spowodowane opóźnienie w stosunku do zapisów umowy w terminie przekazania wykonawcy terenu budowy oraz dokumentacji budowlanej,

6) wstrzymania robót przez Zamawiającego,

7) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy lub jego części przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych wskazanych w dokumentacji, a wynikających z wad dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwiązań groziło nieterminowym lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

8) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy żadnej ze stron umowy,

10) zmiana obowiązującej stawki VAT,

11) zmiany podwykonawców, niewymienionym w ofercie, którym wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia, jeżeli taka zmiana zostanie zaakceptowana przez zamawiającego.

3. Wszystkie powyższe okoliczności stanowią podstawę do dokonania zmian postanowień umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednak zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

§ 13

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości od powyższych okolicznościach,

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

  - Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót zanikających,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

4.1.  w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku,  wg stanu na dzień odstąpienia,

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie  uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie  od umowy,

4.3.  Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4.4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4.5. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca

nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

5.1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty,  które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

5.2. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w pkt 4.3, po cenach przedstawionych w ofercie.

5.3. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

1.1.  Zamawiający : ………………………..

1.2.  Wykonawca: ………………………….

1.3. Zamawiający oświadcza, że powołany przez niego inspektor nadzoru będzie działał w granicach otrzymanego pełnomocnictwa, o zakresie którego powiadomi Wykonawcę pisemnie.

- Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający  :                                                                    Wykonawca :